## ГАС Управление
Типовая форма публичной отчетности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации мероприятий, направленных на достижение показателей, содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606
Территория: Республика Алтай
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
на 01.10.2016
№ п/п | Реквизиты документа (НПА, поручения и т.д.) | Наименование мероприятия | Результат исполнения мероприятия | Показатель | Дата исполнения мероприятия (план) | Дата исполнения мероприятия (факт) | Отчетная дата (период) значения показателя | Финансирование, предусмотренное бюджетом субъекта Российской Федерации, млн. руб. |  |  | Примечание
[8 empty] | Плановое | Фактическое | Отклонение | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Указ № 597 |  | Указ №597 |  |  |  |  | июн 2015
501 | постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 | Государственная программа Республики Алтай "Развитие здравоохранения" | Поэтапное увеличение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай |  | 2018-12-31 |  | 2016-07-01 | 10.29 | 7.7 | -2.59
505 | постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 | Государственная программа Республики Алтай ;Развитие здравоохранения; | Поэтапное увеличение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай |  | 2018-12-31 |  | 2016-07-01 | 38.7 | 29 | -9.7 | Повышение планируется за счет средств ОМС
507 | распоряжение Правительства Республики Алтай от 28 февраля 2013 года № 133-р | План мероприятий ("дорожная карта" Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Республике Алтай; | Поэтапное увеличение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) государственных учреждений здравоохранения Республики Алтай |  | 2018-12-31 |  | 2016-07-01 | 16.22 | 12.2 | -4.02
Указ № 598 |  | Указ №598 |  |  |  |  | июн 2015
266 | постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 | Государственная программа Республики Алтай "Развитие здравоохранения" | Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями, приобретение оборудования, оказание высокотехнологичной медицинской помощи | Смертность от болезней системы кровообращения | 2015-07-01 |  | 2016-07-01 | 164 | 105.5 | -58.5
270 | постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 | Государственная программа Республики Алтай "Развитие здравоохранения" | Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (совершенствование организации борьбы с туберкулезом, раннего выявления, диагностики и лечения туберкулеза), материально-техническое обеспечение противотуберкулезной службы | Смертность от новообразований (в том числе злокачественных) | 2018-12-31 |  | 2016-07-01 | 97.1 | 60 | -37.1
270 | постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 | Государственная программа Республики Алтай "Развитие здравоохранения" | Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями (совершенствование организации борьбы с туберкулезом, раннего выявления, диагностики и лечения туберкулеза), материально-техническое обеспечение противотуберкулезной службы | Смертность от туберкулеза | 2018-12-31 |  | 2016-07-01 | 99.5 | 69.9 | -29.6
272 | постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 | Государственная программа Республики Алтай ;Развитие здравоохранения; | Повышение качества и доступности первичной медико-санитарной помощи населению Республики Алтай (обеспечение эффективной работы службы скорой медицинской помощи, обеспечение деятельности бюджетного учреждения здравоохранения Республики Алтай &quot;Центр медицины катастроф&quot;) | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | 2018-12-31 |  | 2016-04-01 | 107.1 | 65.6 | -41.5
274 | постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 | Государственная программа Республики Алтай;Развитие здравоохранения; | Оказание и совершенствование специализированной медицинской помощи (совершенствование оказания реанимационной помощи и интенсивной терапии новорожденным), укрепление материально-технической базы учреждений службы охраны материнства и детства | Младенческая смертность | 2018-12-31 |  | 2016-07-01 | 341.7 | 213 | -128.7
Указ № 606 |  | Указ №606 |  |  |  |  | июн 2015
177 | постановление Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251 | Государственная программа Республики Алтай ;Развитие здравоохранения; | Формирование здорового образа жизни у населения Республики Алтай, включая сокращение потребления алкоголя и табака. Повышение квалификации медицинских кадров | Ожидаемая продолжительности жизни при рождении | 2018-12-31 |  | 2016-07-01 | 151.9 | 106.7 | -45.2